## Sheet1
Biên bản làm việc nhóm
Nhóm 8
Địa điểm: Google meet
Thời gian: 21h00 ngày 17/9/2024
Người chủ trì cuộc họp: Phạm Quý Nam(Leader)
Thành viên tham dự: Ngô Quý Nam(L), Trần Thành Long, Trịnh Gia Luật, Lê Đào Quyền, Nguyễn Hữu Quang
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Phạm Quý Nam | x |  |  | Leader
2 | Trần Thành Long | x |  |  | Note
3 | Trịnh Gia Luật | x
4 | Lê Đào Quyền | x
5 | Nguyễn Hữu Quang | x
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | cả nhóm | 10p | Thiết lập nội quy cho cả nhóm: - Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó - Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên - Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Phạm Quý Nam | 5p | Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo(Link: https://zalo.me/g/lnioeq878) Kênh lưu trữ: Github(Link: https://github.com/PhamQuyNam/TTCSN-NHOM8)
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | cả nhóm | 10p | Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng làm việc nhóm, lập trình
4 | Xác định đề tài | cả nhóm | 10p | Thảo luận về đề tài mà Giảng viên đề xuất và đưa các ý kiến giải quyết bài toán
5 | Khảo sát bài toán | cả nhóm | 20p | Dựa theo hướng dẫn khảo sát sơ bộ bài toán từ đó đưa ra các hướng giải quyết(bao gồm phân tích yêu cầu bài toán, đặc tả yêu cầu, thiết kế đề cương, thời gian thực hiện và kiểm thử)
6 | Thống nhất hướng giải quyết | cả nhóm | 20p | Thống nhất giải quyết bài toán theo thuật toán nào
7 | Phân chia các nhiệm cho từng thành viên | Phạm Quý Nam | 10p | Phân chia chức năng từng thành viên
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Tổng quan về bài toán Maximal Clique Problem | Tham khảo trên mạng; Tham khảo giáo trình khoa CNTT |  | Tham khảo trên mạng | Nêu được định nghĩa, yêu cầu của bài toán
2 | Thống nhất thuật toán, ngôn ngữ lập trình | Các thuật toán được đễ xuất: Heuristic, Bees, Local Search, Đệ quy, Quay lui. Ngôn ngữ lập trình đề xuất: C++; Java; Java Script |  | Lấy ý kiến từng thành viên | Chọn quay lui và heuristic
3 | Thống nhất nội dung đề cương báo cáo | Đưa ra các chương và thống nhất ý kiến |  | Lấy ý kiến từng thành viên | Thống nhất mục lục và đưa lên git